## Empresa
Empresa: | CarXpress |  |  | Logotipo Empresa:
Projeto: | CarXpress Project |  |  | Logotipo Projeto:
Equipa:
Nome |  | Número | Função
Fábio Rafael Gomes Costa |  | 22997 | Product Owner
Gonçalo Tierri Martinho Gonçalves |  | 23020 | Scrum Master
José Oliveira Pinheiro |  | 23129 | Development team member
Lino Emanuel Oliveira Azevedo |  | 23015 | Development team member
João Campos Cunha |  | 23519 | Development team member
Embora a folha de cálculo apresente por defeito 4 sprints por fase de desenvolvimento, deverão preencher apenas as datas das sprints que considerarem em cada fase do projeto.
O scrum master tem de adicionar uma sheet nesta folha de cálculo por cada sprint (ver sheet "Exemplo Sprint"), com o respetivo nome ("Sprint #1", "Sprint #2", ...).
Especificação |  | Release Alpha |  |  | Release Beta |  | Release to Web
Sprint #1 |  | Sprint #1 |  |  | Sprint #1 |  | Sprint #1
Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-02-15 | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-03-10 |  | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-04-28 | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-05-03
Data da Sprint Review: | 2025-02-23 | Data da Sprint Review: | 2025-03-23 |  | Data da Sprint Review: | 2025-05-02 | Data da Sprint Review: | 2025-05-11
Sprint #2 |  | Sprint #2
Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-02-25 | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-03-24
Data da Sprint Review: | 2025-03-09 | Data da Sprint Review: | 2025-03-30
Sprint #3
|  | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-03-31
|  | Data da Sprint Review: | 2025-04-13
Sprint #4
|  | Data da Sprint Planning Meeting: | 2025-04-14
|  | Data da Sprint Review: | 2025-04-27

## Product Backlog
ID | Priority | As the user ... | I want ... | Estimate (hours) | Status | Justificação
1 | 1 | Administrador | Fazer inserção, remoção e alteração de veiculos e suas especificações | 12 | ToDo
2 | 1 | Administrador | Fazer login | 6 | ToDo
3 | 1 | Administrador | Fazer inserção, remoção e alteração de multas e suas especificações | 12 | ToDo
4 | 3 | Administrador | Receber alertas do sistema, sobre irregularidades de veiculos e alugueres | 16 | Canceled | Durante o desenvolvimento do projeto, constatou-se que essa funcionalidade era inviável, pois, considerando que há múltiplos administradores e que eles não têm vínculo direto com os veículos ou alugueres, não faria sentido que as notificações fossem distribuídas aleatoriamente entre eles.
5 | 1 | Administrador | Emitir fatura, relacionada a um aluguer | 16 | ToDo
6 | 1 | Administrador | Abrir concurso para manutenção | 12 | ToDo
7 | 1 | Cliente | Ver lista de veiculos, e selecionar veiculo | 12 | ToDo
8 | 1 | Cliente | Preencher formulario de requesição de veiculo, do qual quero receber um orçamento | 12 | ToDo
9 | 3 | Cliente | Apagar a minha conta | 6 | ToDo
10 | 1 | Cliente | Pagar taxas de reserva | 16 | ToDo
11 | 2 | Cliente | Cancelar reserva | 12 | ToDo
12 | 1 | Cliente | Consultar, contestar e pagar multa | 12 | ToDo
13 | 1 | Empresa de manutenção, Cliente | Criar conta e fazer login | 6 | ToDo
14 | 2 | Empresa de manutenção, Cliente | Gerir os dados da minha conta | 6 | ToDo
15 | 1 | Empresa de manutenção | Ver lista de concursos de manutenção, e selecionar Concurso | 12 | ToDo
16 | 1 | Empresa de manutenção | Realiza proposta | 12 | ToDo
17 | 2 | Empresa de manutenção | Receber notificação de aceitação ou não, da proposta | 6 | ToDo
18 | 2 | Empresa de manutenção | Submeter fatura da manutenção | 6 | ToDo

## Especificação Sprint #1
Sprint 1: | Exposição do problema e Especificação de Requisitos
Start date: | 2025-02-15
End date: | 2025-02-23
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Who | Real time (hours)
1 | 1 | Done | Definição do tema do projeto | 1 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 1
2 | 1 | Done | Definição do objetivos do projeto | 2 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 1
3 | 1 | Done | Definição dos Requisitos funcionais | 1 | José Pinheiro | 1
4 | 1 | Done | Definição dos Requisitos não funcionais | 1 | João Cunha | 2
5 | 2 | Done | Planeamento das Sprints até a RTW | 1 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo | 2
6 | 3 | Done | Criação logótipo da Empresa | 1 | Gonçalo Gonçalves | 1
7 | 3 | Done | Criação logótipo do Projeto | 1 | Gonçalo Gonçalves | 2
8 | 1 | Done | Definição dos Processo de Negócio | 4 | Fábio Costa, Lino Azevedo | 5
9 | 1 | Done | Definição das Tecnologias a utilizar | 2 | Gonçalo Gonçalves | 2
10 | 2 | Done | Definir um nome para a Empresa | 1 | Fábio Costa, Lino Azevedo | 1
11 | 3 | Done | Criação do repositorio GitHub | 1 | Gonçalo Gonçalves | 1
12 | 3 | Done | Criação do projeto no Jira | 1 | Gonçalo Gonçalves | 1
13 | 3 | Done | Criação do servidor no Discord | 1 | Gonçalo Gonçalves | 1
14 | 3 | Done | Criação de Relatório | 1 | Fábio Costa, Lino Azevedo | 1
| 4 | Done | Escolha da Framework | 2 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 1

## Especificação Sprint #2
Sprint 2: | Realização dos Mockups e Diagramas
Start date: | 2025-02-25
End date: | 2025-03-09
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Who | Real time (hours)
1 | 1 | Done | Elaboração dos BPMN | 6 | Fábio Costa, Lino Azevedo | 5
2 | 1 | Done | Elaboração do diagrama de entidade relação | 4 | Fábio Costa, Lino Azevedo | 6
3 | 1 | Done | Elaboração do Product Backlog | 1 | Fábio Costa, Lino Azevedo | 1
4 | 1 | Done | Elaboração dos Mockups | 20 | Gonçalo Gonçalves | 24
5 | 2 | Done | Elaboração do User stories | 1 | Fábio Costa | 2
6 | 2 | Done | Elaboração do User cases | 2 | João Cunha | 1
7 | 1 | Done | Elaboração do Diagrama de classes | 1 | Lino Azevedo | 1
8 | 2 | Done | Elaboração do Diagrama de sequencias | 4 | João Cunha | 3
9 | 3 | Done | Continuação da elaboração Relatorio | 5 | Fábio Costa, Lino Azevedo | 7
10 | 3 | Done | Elaboração do Diagrama de Objetos | 2 | José Oliveira | 1

## Release Alpha Sprint #1
Start date: | 2025-03-10
End date: | 2025-03-23
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Who | Real time (hours)
1 | 2 | Done | Correção de erros nos diagramas | 1 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 3
2 | 1 | Done | Começo de desenvolvimento da Backend | 8 | Fábio Costa, Lino Azevedo | 16
3 | 1 | Done | Começo de desenvolvimento do Frontend | 8 | Gonçalo Gonçalves | 4
4 | 1 | Done | Criação da Base de Dados | 2 | Fábio Costa | 2
5 | 3 | Done | Inserção de dados na Base de Dados para testes | 3 | Fábio Costa | 1
6 | 1 | Done | Sistema de criação de conta (IDProductBacklog: 13) | 6 | Lino Azevedo | 2
7 | 1 | Done | Sistema de Login (IDProductBacklog: 2 e 13) | 6 | Lino Azevedo | 2
8 | 2 | Done | Sistema gestao de dados Perfil (IDProductBacklog: 14) | 6 | Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro | 2
9 | 1 | Done | Criação das paginas relacionadas com os sistemas definidos neste sprint | 9 | Gonçalo Gonçalves | 12

## Release Alpha Sprint #2
Start date: | 2025-03-24
End date: | 2025-03-30
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Who | Real time (hours)
1 | 2 | Done | Correção de erros nos diagramas | 1 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 3
2 | 1 | Done | Sistema de Inserção, remoção e aleração de veiculos (IDProductBacklog: 1) | 12 | Lino Azevedo, José Pinheiro | 5
3 | 1 | Done | Sistema de Inserção, remoção e aleração de multas (IDProductBacklog: 3) | 12 | Fábio Costa, Lino Azevedo | 4
4 | 1 | Done | Sistema de Aluguer (IDProductBacklog: 7 e 8) | 24 | Fábio Costa, Lino Azevedo | 2
5 | 1 | Done | Sistema de Pagamentos integrado com stripe (IDProductBacklog: 10) | 16 | Fábio Costa, Gonçalo Gonçalves | 6
6 | 1 | Done | Sistema de faturas, relacionado a aluguer (IDProductBacklog: 5) | 16 | Fábio Costa, João Cunha | 1
7 | 1 | Done | Criação das paginas relacionadas com os sistemas definidos neste sprint | 13 | Gonçalo Gonçalves | 12

## Release Alpha Sprint #3
Start date: | 2025-03-31
End date: | 2025-04-13
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Who | Real time (hours)
1 | 3 | Canceled | Sistema de alertas/ norificações relacionado a administrador (IDProductBacklog: 4) | 16 | Fábio Costa, Lino Azevedo | 11
1 | 2 | Done | Correção de erros nos diagramas | 1 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 3
2 | 1 | Done | Sistema de concursos para manutenção, como administrador (IDProductBacklog: 6) | 12 | Fábio Costa, Lino Azevedo, Gonçalo Gonçalves | 8
3 | 3 | Done | Sistema de apagar conta cliente (IDProductBacklog: 9) | 6 | Fábio Costa, Lino Azevedo, Gonçalo Gonçalves | 4
4 | 2 | Done | Sistema Cancelar Reserva (IDProductBacklog: 11) | 12 | José Pinheiro, João Cunha | 10
5 | 1 | Done | Sistema de multas como cliente (IDProductBacklog: 12) | 12 | Fábio Costa, Lino Azevedo | 11
6 | 2 | Done | Testes Unitários | 5 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 9
7 | 1 | Done | Criação das paginas relacionadas com os sistemas definidos neste sprint | 9 | Gonçalo Gonçalves | 18

## Release Alpha Sprint #4
Start date: | 2025-04-14
End date: | 2025-04-27
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Who | Real time (hours)
1 | 1 | Done | Sistema de concursos para manutenção, como Empresa de Manutenção (IDProductBacklog: 15 e 16 ) | 24 | Fábio Costa, José Pinheiro | 11
1 | 2 | Done | Correção de erros nos diagramas | 1 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 3
2 | 2 | Done | Sistema de alertas/ norificações relacionado a Manutenção (IDProductBacklog: 17) | 6 | Lino Azevedo, João Cunha | 4
3 | 2 | Done | Sistema de faturas de manutenção (IDProductBacklog: 18) | 6 | Fábio Costa, Lino Azevedo, Gonçalo Gonçalves | 3
4 | 2 | Done | Testes Unitários eTestes de Integração | 5 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 7
5 | 1 | Done | Criação das paginas relacionadas com os sistemas definidos neste sprint | 5 | Gonçalo Gonçalves | 15

## Release Beta Sprint #1
Start date: | 2025-04-28
End date: | 2025-05-02
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Who | Real time (hours)
1 | 1 | Done | Correção de bugs | 20 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 15
2 | 1 | Done | Testes de Integração | 4 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 5
Nota:
** Sem bugs conhecidos
** Apenas bugs não conhecidos de dificil reprodução

## Release to Web Sprint #1
Start date: | 2025-05-03
End date: | 2025-05-11
ID | Priority | Status | Task | Estimate (hours) | Who | Real time (hours)
1 | 1 | Done | Correção de bugs | 20 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 15
2 | 1 | Done | Testes de Integração | 4 | Gonçalo Gonçalves, Fábio Costa, Lino Azevedo, José Pinheiro, João Cunha | 5

## User Stories
User Story - CarXpress
User stories |  | Acceptance criteria | Priority | Estimate
User story 1 | Como Administrador, quero inserir, remover e alterar veículos e suas especificações para manter o catálogo de veículos atualizado. | Dado que o administrador está na página de gestão de veículos, quando ele insere, remove ou altera as especificações de um veículo, então o sistema deve atualizar a lista de veículos | 1 | 12
User story 2 | Como Administrador, quero gerir os dados da minha conta para manter minhas informações pessoais atualizadas. | Dado que o administrador está na página de perfil, quando ele atualiza ou altera os dados da sua conta, então o sistema deve salvar as alterações | 3 | 6
User story 3 | Como Administrador, quero inserir, remover e alterar multas e suas especificações para garantir que as infrações sejam registradas corretamente. | Dado que o administrador está na página de gestão de multas, quando ele insere, remove ou altera uma multa, então o sistema deve atualizar o registro de multas. | 1 | 12
User story 4 | Como Administrador, quero receber alertas do sistema sobre irregularidades de veículos e alugueres para tomar as medidas necessárias rapidamente. | Dado que o sistema detecta uma irregularidade (ex.: veículo não devolvido no prazo), quando o administrador entrar na sua conta, então ele deve receber um alerta em tempo real na interface ou por e-mail. | 3 | 16
User story 5 | Como Administrador, quero emitir faturas relacionadas a um aluguer para garantir que os pagamentos sejam registrados corretamente. | Dado que o administrador seleciona um aluguer concluído, quando ele emite uma fatura, então o sistema deve gerar um PDF da fatura e enviá-la ao cliente por e-mail. | 1 | 16
User story 6 | Como Administrador, quero abrir concursos para manutenção para garantir que os veículos sejam mantidos em boas condições. | Dado que o administrador está na página de concursos de manutenção, quando ele abre um novo concurso com os detalhes necessários, então o sistema deve publicar o concurso e notificar as empresas de manutenção cadastradas. | 1 | 12
User story 7 | Como Administrador, quero inserir faturas de manutenção para manter um registro financeiro preciso. | Dado que o administrador recebe uma fatura de manutenção, quando ele insere a fatura no sistema, então o sistema deve registar a fatura e atualizar o status do concurso de manutenção. | 2 | 6
User story 8 | Como Cliente, quero ver a lista de veículos e selecionar um veículo para ver as suas especificações e selecionar o que melhor atenda às minhas necessidades. | Dado que o cliente está na página do catalogo de veículos disponíveis, quando ele seleciona um veículo, então o sistema deve exibir os detalhes do veículo e a opção de solicitar um orçamento. | 1 | 12
User story 9 | Como Cliente, quero preencher um formulário de requisição de veículo para receber um orçamento e saber o custo do aluguer. | Dado que o cliente selecionou um veículo, quando ele preenche e envia o formulário de requisição, então o sistema deve enviar um orçamento para o cliente. | 1 | 12
User story 10 | Como Cliente, quero apagar a minha conta caso não deseje mais utilizar o serviço. | Dado que o cliente está na página de configurações da conta, quando ele solicita a exclusão da conta, então o sistema deve remover todos os dados do cliente e enviar uma confirmação por e-mail. | 1 | 6
User story 11 | Como Cliente, quero pagar taxas de reserva para garantir a reserva do veículo. | Dado que o cliente selecionou um veículo e recebeu um orçamento, quando ele realiza o pagamento da taxa de reserva, então o sistema deve confirmar a reserva e enviar um comprovante por e-mail. | 1 | 16
User story 12 | Como Cliente, quero cancelar uma reserva caso mude de ideia ou tenha um imprevisto. | Dado que o cliente tem uma reserva ativa, quando ele solicita o cancelamento, então o sistema deve cancelar a reserva e creditar o valor pago, conforme a política. | 2 | 12
User story 13 | Como Cliente, quero consultar, contestar e pagar multas para resolver qualquer problema relacionado a infrações. | Dado que o cliente recebeu uma multa, quando ele consulta, contesta ou paga a multa, então o sistema deve atualizar o status da multa e enviar uma confirmação por e-mail. | 1 | 12
User story 14 | Como Cliente, quero criar uma conta para acessar os serviços oferecidos. | Dado que um novo cliente está na página de registo, quando ele preenche e envia o formulário de cadastro, então o sistema deve criar a conta e enviar um e-mail de confirmação. | 1 | 6
User story 15 | Como Cliente, quero gerir os dados da minha conta para manter minhas informações atualizadas. | Dado que o cliente está na página de perfil, quando ele atualiza os dados da conta, então o sistema deve salvar as alterações. | 2 | 6
User story 16 | Como Empresa de Manutenção, quero criar uma conta para acessar os serviços oferecidos. | Dado que uma nova empresa de manutenção está na página de registro, quando ela preenche e envia o formulário de cadastro, então o sistema deve criar a conta e enviar um e-mail de confirmação. | 1 | 6
User story 17 | Como Empresa de Manutenção, quero gerir os dados da minha conta para manter minhas informações atualizadas. | Dado que uma empresa de manutenção está na página de perfil, quando ele atualiza os dados da conta, então o sistema deve salvar as alterações e exibir uma mensagem de sucesso. | 2 | 6
User story 18 | Como Empresa de Manutenção, quero ver a lista de concursos de manutenção e selecionar um concurso para participar de licitações. | Dado que a empresa de manutenção está na página de concursos, quando ela seleciona um concurso, então o sistema deve exibir os detalhes do concurso e a opção de enviar uma proposta. | 1 | 12
User story 19 | Como Empresa de Manutenção, quero realizar propostas para concorrer a concursos de manutenção. | Dado que a empresa de manutenção selecionou um concurso, quando ela envia uma proposta com os detalhes necessários, então o sistema deve registrar a proposta e notificar o administrador. | 1 | 12
User story 20 | Como Empresa de Manutenção, quero receber notificações de aceitação ou não da proposta para saber se fui selecionada. | Dado que a empresa de manutenção enviou uma proposta, quando o administrador aceita ou rejeita a proposta, então o sistema deve notificar a empresa por e-mail e na interface. | 2 | 6
User story 21 | Como Empresa de Manutenção, quero submeter faturas de manutenção para receber o pagamento pelos serviços prestados. | Dado que a empresa de manutenção concluiu o serviço, quando ela envia a fatura de manutenção, então o sistema deve registrar a fatura e notificar o administrador para pagamento. | 2 | 6