## user story
User Story - CarXpress
User stories |  | Acceptance criteria | Priority | Estimate
User story 1 | Como Administrador, quero inserir, remover e alterar veículos e suas especificações para manter o catálogo de veículos atualizado. | Dado que o administrador está na página de gestão de veículos, quando ele insere, remove ou altera as especificações de um veículo, então o sistema deve atualizar a lista de veículos | 1 | 12
User story 2 | Como Administrador, quero gerir os dados da minha conta para manter minhas informações pessoais atualizadas. | Dado que o administrador está na página de perfil, quando ele atualiza ou altera os dados da sua conta, então o sistema deve salvar as alterações | 3 | 6
User story 3 | Como Administrador, quero inserir, remover e alterar multas e suas especificações para garantir que as infrações sejam registradas corretamente. | Dado que o administrador está na página de gestão de multas, quando ele insere, remove ou altera uma multa, então o sistema deve atualizar o registro de multas. | 1 | 12
User story 4 | Como Administrador, quero receber alertas do sistema sobre irregularidades de veículos e alugueres para tomar as medidas necessárias rapidamente. | Dado que o sistema detecta uma irregularidade (ex.: veículo não devolvido no prazo), quando o administrador entrar na sua conta, então ele deve receber um alerta em tempo real na interface ou por e-mail. | 3 | 16
User story 5 | Como Administrador, quero emitir faturas relacionadas a um aluguer para garantir que os pagamentos sejam registrados corretamente. | Dado que o administrador seleciona um aluguer concluído, quando ele emite uma fatura, então o sistema deve gerar um PDF da fatura e enviá-la ao cliente por e-mail. | 1 | 16
User story 6 | Como Administrador, quero abrir concursos para manutenção para garantir que os veículos sejam mantidos em boas condições. | Dado que o administrador está na página de concursos de manutenção, quando ele abre um novo concurso com os detalhes necessários, então o sistema deve publicar o concurso e notificar as empresas de manutenção cadastradas. | 1 | 12
User story 7 | Como Administrador, quero inserir faturas de manutenção para manter um registro financeiro preciso. | Dado que o administrador recebe uma fatura de manutenção, quando ele insere a fatura no sistema, então o sistema deve registar a fatura e atualizar o status do concurso de manutenção. | 2 | 6
User story 8 | Como Cliente, quero ver a lista de veículos e selecionar um veículo para ver as suas especificações e selecionar o que melhor atenda às minhas necessidades. | Dado que o cliente está na página do catalogo de veículos disponíveis, quando ele seleciona um veículo, então o sistema deve exibir os detalhes do veículo e a opção de solicitar um orçamento. | 1 | 12
User story 9 | Como Cliente, quero preencher um formulário de requisição de veículo para receber um orçamento e saber o custo do aluguer. | Dado que o cliente selecionou um veículo, quando ele preenche e envia o formulário de requisição, então o sistema deve enviar um orçamento para o cliente. | 1 | 12
User story 10 | Como Cliente, quero apagar a minha conta caso não deseje mais utilizar o serviço. | Dado que o cliente está na página de configurações da conta, quando ele solicita a exclusão da conta, então o sistema deve remover todos os dados do cliente e enviar uma confirmação por e-mail. | 1 | 6
User story 11 | Como Cliente, quero pagar taxas de reserva para garantir a reserva do veículo. | Dado que o cliente selecionou um veículo e recebeu um orçamento, quando ele realiza o pagamento da taxa de reserva, então o sistema deve confirmar a reserva e enviar um comprovante por e-mail. | 1 | 16
User story 12 | Como Cliente, quero cancelar uma reserva caso mude de ideia ou tenha um imprevisto. | Dado que o cliente tem uma reserva ativa, quando ele solicita o cancelamento, então o sistema deve cancelar a reserva e creditar o valor pago, conforme a política. | 2 | 12
User story 13 | Como Cliente, quero consultar, contestar e pagar multas para resolver qualquer problema relacionado a infrações. | Dado que o cliente recebeu uma multa, quando ele consulta, contesta ou paga a multa, então o sistema deve atualizar o status da multa e enviar uma confirmação por e-mail. | 1 | 12
User story 14 | Como Cliente, quero criar uma conta para acessar os serviços oferecidos. | Dado que um novo cliente está na página de registo, quando ele preenche e envia o formulário de cadastro, então o sistema deve criar a conta e enviar um e-mail de confirmação. | 1 | 6
User story 15 | Como Cliente, quero gerir os dados da minha conta para manter minhas informações atualizadas. | Dado que o cliente está na página de perfil, quando ele atualiza os dados da conta, então o sistema deve salvar as alterações. | 2 | 6
User story 16 | Como Empresa de Manutenção, quero criar uma conta para acessar os serviços oferecidos. | Dado que uma nova empresa de manutenção está na página de registro, quando ela preenche e envia o formulário de cadastro, então o sistema deve criar a conta e enviar um e-mail de confirmação. | 1 | 6
User story 17 | Como Empresa de Manutenção, quero gerir os dados da minha conta para manter minhas informações atualizadas. | Dado que uma empresa de manutenção está na página de perfil, quando ele atualiza os dados da conta, então o sistema deve salvar as alterações e exibir uma mensagem de sucesso. | 2 | 6
User story 18 | Como Empresa de Manutenção, quero ver a lista de concursos de manutenção e selecionar um concurso para participar de licitações. | Dado que a empresa de manutenção está na página de concursos, quando ela seleciona um concurso, então o sistema deve exibir os detalhes do concurso e a opção de enviar uma proposta. | 1 | 12
User story 19 | Como Empresa de Manutenção, quero realizar propostas para concorrer a concursos de manutenção. | Dado que a empresa de manutenção selecionou um concurso, quando ela envia uma proposta com os detalhes necessários, então o sistema deve registrar a proposta e notificar o administrador. | 1 | 12
User story 20 | Como Empresa de Manutenção, quero receber notificações de aceitação ou não da proposta para saber se fui selecionada. | Dado que a empresa de manutenção enviou uma proposta, quando o administrador aceita ou rejeita a proposta, então o sistema deve notificar a empresa por e-mail e na interface. | 2 | 6
User story 21 | Como Empresa de Manutenção, quero submeter faturas de manutenção para receber o pagamento pelos serviços prestados. | Dado que a empresa de manutenção concluiu o serviço, quando ela envia a fatura de manutenção, então o sistema deve registrar a fatura e notificar o administrador para pagamento. | 2 | 6